## Phase 1
1	Präsentation Phase 1					2	Festlegung des Vorgehensmodells				3	Pflichtenheft erstellen				4	Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge festlegen				5	Festlegung der internen Organisation der Gruppe				6	allgemeinen Entwurfsaufgaben					7	Vorgehensspezifische Aufgaben				8	Reviewdokumente
	13.04.2017		03.05.2017					13.04.2017		03.05.2017			13.04.2017		28.04.17			13.04.2017		03.05.2017			13.04.2017		03.05.2017			13.04.2017		03.05.2017					13.04.2017		03.05.2017			13.04.2017		03.05.2017

	1,1	Beschreibung der Aufgabe					2,1	Projektspezifische Anpassungen des Vorgehens				3,1	Problemstellung				4,1	verwendete Programmiersprache(n)				5,1	Rollenverteilung				6,1	Treffen und begründen grundlegender Entwurfsentscheidungen					7,1	Festlegung der Richtlinien, Werte und Prinzipien				8,1	Pflichtenheft, separat oder integriert
		-Projekt und Systemumgebung / -funktionale und nichtfunktionale Anforderungen, Randbedingungen / -Analyse, Priorisierung und Klassifizierung der Anforderungen (Muss- und Kann-Anforderungen)
		Blerta, Sugandha	2h					2h				Marco, Felix	2h				Gruppe	<1h				Gruppe	<1h				Gruppe	6h					2h					<1h
				13.04.17	18.04.17				13.04.17	18.04.17

	1,2	Ergebnisse der Anforderungsanalyse					2,2	Projektplan				3,2	Funktionale und Nichtfunktionale Anforderungen				4,2	verwendete API's				5,2	Kommunikationswege				6,2	Grobkonzept und grundlegenden Softwarearchitektur erstellen		6.2.1	Systemkomponenten festlegen, deren Struktur / Grundlegendes Verhalten, deren Zuständigkeiten definieren			7,2	Durchführung der ersten Iteration wie oben beschrieben				8,2	Vorgehen innerhalb des Softwareprojektes
				- Fertigstellung des PSP für alle 3 Phasen (aktuell 1 und 2) / - Erstellen einer Projektablaufplans / - Umsetzung in Jira					- Beschreibung des Vorgehensmodells+ projektspezifischer Anpassungen / - Entwickelter Projektplan inklusive einer Abschätzung des Aufwands / - Vorstellung der festgelegten Meilensteine
		Blerta, Sugandha	2h					Petros, Julius	5h (2,5h)				Marco, Felix	2h				Gruppe	<1h				Gruppe	<1h					8h			2h				?h					<1h
				18.04.17					13.04.17	18.04.17				13.04.17	13.04.17

	1,3	Vorstellung der Grobentwurfs		1.3.1	grundlegende Softwarearchitektur			2,3	Meilensteine				3,3	Muss- und Wunschkriterien				4,3	verwendete Bibliotheken				5,3	Gruppentreffen					6.2.2	Schnittstellen der Komponenten festlegen, / Beziehungen zwischen den Komponenten festlegen			7,3	Realisierung erster Prototyp				8,3	Interne Organisation der Gruppe
		-Vorstellung grundlegender Entwurfsentscheidungen und eventueller Entwurfsalternativen / -grundlegende Softwarearchitektur / -evtl. verwendete Architekturmuster			- Vorstellung grundlegender Systemkomponenten / (Struktur, grundlegendes Verhalten, Zuständigkeiten) / - Schnittstellen der Komponenten / - Beziehungen zwischen den Komponenten					- Beschreibung und Aufteilung der gewählten Rollen / - Beschreibung der Kommunikationswege / - Beschreibung weiterer organisatorischer Festlegungen wie z.B. Anzahl und Art der Gruppentreffen
		Blerta, Sugandha	2h		Blerta, Sugandha	2h			Petros, Julius	2h				Marco, Felix	4h				Gruppe	<1h				Gruppe	<1h					1h			Simon, Lars	10h					<1h
				18.04.17					13.0417					13.04.17	18.04.17

	1,4	Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge					3,4	Aufwand-Nutzen-Analyse				4,4	verwendete Tools (Versionierung, Wiki, Bugtracking,…)					6.2.3	UML-Modell der geplanten Softwarearchitektur erstellen			7,4	Festlegung der Aufgaben für die nächste Iteration				8,4	Anforderungsanalyse

		Blerta, Sugandha	<1h					Marco, Felix	4h				Gruppe	<1h					3h			Gruppe	2h					2h
				13.0417

	1,5	Auswahl, Begründung und Beschreibung des Vorgehens				Legende		unbearbeitete-					3,5	Risikoanalyse					8,5	Entwurfsalternativen und Entwurfsentscheidungen
				angefangene-
		Blerta, Sugandha	2h					fast fertige-					Marco, Felix	2h					2h
				bearbeitete-
				Aufgaben
	1,6	Entwickelter Projektplan mit Aufwands- und Risikoabschätzung, Meilensteinen					8,6	Dokumentation des geplanten Entwurfs		8.6.1	Systemzerlegung
				Wieder- / Verwendete / Ergebnisse					- Systemzerlegung / - Abbildung auf HW/SW-Komponenten / - Globaler Kontrollfluss / - Management persistenter Daten / - evtl. verwendete Architekturmuster			- Pakete, Komponenten, Schnittstellen, evtl. Klassenstruktur / - Darstellung mit geeigneten Diagrammen
		Blerta, Sugandha	<1h					2h			2h

	1,7	Interne Organisation der Gruppe					8,7	Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge
				- Beschreibung der verwendeten Programmiersprache(n), Bibliotheken und API's / - Beschreibung der verwendeten Entwicklungswerkzeuge wie Versionierung, Bugtracking, Wik
		Blerta, Sugandha	<1h					<1h

	1,8	Stand des Projekts					8,8	Vorstellung der gewählten Richtlinien, Werte und Prinzipien

		Blerta, Sugandha	2h					<1h

	1,9	Ausblick					8,9	Festlegung der in der ersten Iteration zu realisierenden Anforderungen

		Blerta, Sugandha	2h					2h

	1.10	Vorstellung der gewählten Richtlinien, Werte und Prinzipien					8.10	Ergebnisse der ersten Iteration wie oben beschrieben

		Blerta, Sugandha	<1h					2h

	1,11	Vorstellung der in der ersten Iteration zu realisierenden Anforderungen					8,11	Festlegung der Aufgaben für die nächste Iteration

		Blerta, Sugandha	2h					<1h

	1,12	Vorstellung der ersten Ergebnisse (Prototyp)
		- nur sehr kurz, da die Software erst zur Abschlußpräsentation vorgestellt werden soll
		Blerta, Sugandha	<1h

	1,13	Aufgaben für die nächste Iteration

		Blerta, Sugandha	<1h

## Phase 2
1	Präsentation Phase 1					2	Vorgehensspezifische Präsentationsinhalte				3	1.Feature				4	2. Feature				5	3. Feature				6	4. Feature					7	Vorgehensspezifische Aufgaben				8	Reviewdokumente				9	Vorgehensspezifische Reviewinhalte
	04.05.2017		01.06.2017					04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017					04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017			04.05.2017		01.06.2017

	1,1	Einleitung					2,1	Ergebnisse der Iteration vorstellen				3,1	Algorithmus implementieren				4,1	Algorithmus implementieren				5,1	Algorithmus implementieren				6,1	Algorithmus implementieren					7,1	Durchführung der zweiten Iteration wie oben beschrieben				8,1	Das Reviewdokument			9,1	Ergebnisse der zweiten Iteration wie oben beschrieben
		-Kurzbeschreibung der Aufgabe / -Kurzbeschreibung des Grobentwurfs					-keine Produktpräsentation!

	1,2	Beispielhafte Realisierung eines Implementierungsdetails					2,2	Vorstellen der Ergebnisse des Bug-Reviews				3,2	Pseudocode implementieren				4,2	Pseudocode implementieren				5,2	Pseudocode / Implementieren				6,2	Pseudocode implementieren					7,2	Bugreview durchführen				8,2	Zweck des Systems, Entwurfsziele, Überblick (Teil des Pflichtenhefts)			9,2	Bugreview
				Offene Anforderungen und Fehler auflisten, priorisieren					-Übersicht und Priorisierung offener Anforderungen und Fehler

	1,3	Vorstellung der Feinentwurfs					2,3	Aufgaben für die letzte Iteration Vorstellen				3,3	Quellcode implementieren				4,3	Quellcode implementieren				5,3	Quellcode implementieren				6,3	Quellcode implementieren					7,3	Festlegung der finalen Aufgaben für die letzte Iteration				8,3	Grundlegende Architektur / Grobentwurf (Teil des Entwurfsdokuments)			9,3	Festlegung der finalen Aufgaben für die letzte Iteration
		-Vorstellung der Struktur und des Verhalten wichtiger Komponenten / -wichtige Implementierungsalternativen und Entscheidungen / -eventuelle Änderungen des Grobentwurfs

	1,4	evtl. Integration verwendeter Entwurfsmuster					3,4	Quellode testen				4,4	Quellode testen				5,4	Quellode testen				6,4	Quellode testen					8,4	Dokumentation des realisierten Entwurfs
				-Darstellung und Beschreibung der realisierten Architektur mittels geeigneter Diagramme / -evtl. verwendete Entwurfsmuster / -Dokumentation der Problemlösung, Implementierungsentscheidungen / und verwendeter Prinzipien

	1,5	Stand des Projekts				Legende		unbearbeitete-					8,5	Entwicklerdokumentation
				angefangene-
				fast fertige-
				bearbeitete-
				Aufgaben
	1,6	Ausblick					8,6	evtl. Überarbeitung des Entwurfs
				Wieder- / Verwendete / Ergebnisse					-Entscheidungen begründen

				8,7	Schnittstellendokumentation

				8,8	Akronyme und Abkürzungen, Glossar

				8,9	Referenzen